玉川村総務課

地方創生推進交付金・加速化交付金事業に係る外部有識者による事業評価

結果について（報告）

１．趣　　旨

　　　国が交付する地方創生関連交付金に係る事業について、各事業に設定する重要業績指標（ＫＰＩ）を外部有識者等が検証・評価を行い、その結果を議会に対し報告する。

２．玉川村まち・ひと・しごと総合戦略有識者会議について

１）有識者会議の構成

　　　　委員１１名（住民：2名、産業2名、大学1名、金融3名、言論2名）

２）検証日時

　　　　平成３０年６月１４日（木）午後２時００分より

３．事業内容

１）地方創生加速化交付金を利用した事業〔平成２８年度〕

**○産学官連携地域資源活用事業**

　　①事業内容　　大学連携事業　市場調査事業　6次化商品ＰＲ事業　新デザインパッケージ事業等

　　②交付金に係る事業費　　16,337千円（交付金充当額16,337千円）

　　③指標値と実績値

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指標 |  | 平成28年度 | **平成29年度** | 平成31年度目標値 |
| さるなしｼﾞｭｰｽ販売数量 | 指標 | 93,500本 | 110,000本 | 155,000本 |
| 実績 | 90,000本 | **138,000本** | - |
| 販路開拓 | 指標 | １箇所 | １箇所 | ３箇所 |
| 実績 | １箇所 | **2箇所** | - |
| 耕作放棄地の活用 | 指標 | １ha | １ha | ４ha |
| 実績 | 0ha | **0ha** | - |
| 道の駅たまかわ来場者数 | 指標 | 205,000人 | 210,000人 | 245,000人 |
| 実績 | 240,613人 | **187,354人** | - |

　　④評価結果　　　地方創生に効果があった。（３段階中---中の評価：目標を上回っているもの、下回っているものがある）

　　　　　意見：「今年度は拡張工事の年であったので来場者数は減少したようだが、ジュース販売量と

販路開拓は指標を上回って推移した。」

　　　　　　　 「年度目標値にはとどかなかったが、単年度では、なかなか評価は難しい。」

**○創業マルシェ支援事業**

　　①事業内容　　チャレンジショップ施設（仮設店舗）を利用し、村内における創業の足掛かりとする。

　　②交付金に係る事業費　16,349千円（交付金充当額16,349千円）

　　③指標値と実績値

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指標 |  | 平成28年度 | **平成29年度** | 平成31年度目標値 |
| 創業に至った事業者数 | 指標 | １事業者 | １事業者 | ２事業者 |
| 実績 | **１事業者** | **1事業者** | - |
| 新たな雇用の創出 | 指標 | １人 | １人 | ５人 |
| 実績 | **２人** | **２人** | - |

　　④評価結果　　　地方創生に効果があった。（３段階中---中の評価：目標を上回る）

　　　　　意見：「雇用が継続しているという面で、効果があったと思われる。」

　　　　　　　 「もっと玉川村と一緒になって盛り上げられる事業があればいいと感じる。」

２）地方創生推進交付金を利用した事業

　**○道の駅地域資源販売力強化事業**〔平成２８年度～継続〕

①事業内容　　販売力強化基盤構築を目的とし、加工関連設備整備・加工団体育成・企業コラボ等を行った。

　　②交付金に係る事業費　17,103千円（交付金充当額8,551千円）

　　③指標値と実績値

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指標 |  | 平成28年度 | **平成29年度** | 平成33年度目標値 |
| 道の駅たまかわ売上額 | 指標 | 22,000万円 | 23,000万円 | 26,500万円 |
| 実績 | **23,895万円** | **22,691万円** | - |
| 道の駅たまかわ来場者数 | 指標 | 205,000人 | 210,000人 | 259,000人 |
| 実績 | **240,613人** | **187,354人** | - |
| 20～30代の6次化産業専業従業者数 | 指標 | 0人 | １人 | ４人 |
| 実績 | **1人** | **３人** | - |

　　④評価結果　　　地方創生に相当程度効果があった。（３段階中---中の評価：目標に満たないものが顕在された）

　　　　　意見：「売り場面積拡張工事等が、原因で目標標値に影響が出た。」

　　　　　　　 「道路看板が少ないと感じる。」

**〇商業・観光賑わい創出事業**〔平成２９年度～継続〕

1. 事業内容　　旧四辻分校を核として四辻新田地区を皮切りに東部地区全体に賑わいを創出するため

事業説明会を開催。事業構想案・運営団体育成支援等を行った。創業マルシェ事業含

む

1. 交付金に係る事業費　13,615千円（交付金充当額6,807千円）
2. 指標値と実績値

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指標 |  | **平成29年度** | 平成34年度目標値 |
| 廃校利用交流拠点の滞在型利用者数 | 指標 | ―　人 | 800人 |
| 実績 | **―　人** | - |
| 滞在可能施設数 | 指標 | ―　箇所 | ３箇所 |
| 実績 | **―　箇所** | - |
| 新規起業・第2創業数 | 指標 | ―　箇所 | ４箇所 |
| 実績 | **―　箇所** | - |
| 交流施設利用者の地域内消費金額 | 指標 | ―　円 | 4,000千円 |
| 実績 | **―　円** | - |

1. 評価結果　　地方創生に効果があった。（３段階中---中の評価：目標に向かって事業継続中）

　　　　　意見：「住民との話し合いが数多く開催され、広く計画などが知られている。」

　　　　　　　 「現時点で、実際には地域商社が設立されており、新規起業と捉えている。」

３）地方創生拠点整備交付金を利用した事業

　**○道の駅収益力強化事業**〔平成２９年度〕

①事業内容　　収益力強化を目的とした道の駅の拡張整備及び加工所整備

　　②交付金に係る事業費　99,728千円（交付金充当額49,864千円）

　　③指標値と実績値

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指標 |  | 平成28年度 | **平成29年度** | 平成33年度目標値 |
| 道の駅たまかわ売上額 | 指標 | 22,000万円 | 23,000万円 | 26,500万円 |
| 実績 | **23,895万円** | **22,691万円** | - |
| 道の駅たまかわ来場者数 | 指標 | 205,000人 | 210,000人 | 259,000人 |
| 実績 | **240,613人** | **187,354人** | - |

1. 評価結果　　地方創生に効果があった。（３段階中---中の評価：単年度であり、初年度のため）

　　　　　意見：「売り場面積拡張工事等が、原因で目標標値に影響が出た。」

　　　　　　　 「トイレが整備されたことで、大型バスの休憩にも利用されると思われる。」

　　　　　　　 「今後、PR事業に注力されたい。」