「『福島県玉川村』認知度向上事業」業務委託仕様書（案）

１　目的

観光・特産品・関係人口拡大・移住促進に向けたトータルプロモーションを実施し、「福島県玉川村」の認知度向上を図るとともに、東日本大震災から１５年が経過する今でも残る、福島県の原子力災害に起因する風評の払拭のため、本村の魅力を広く届けることを目的とする。

２　業務内容

（１）イベント開催

①日本橋ふくしま館MIDETTEでのイベント

日本橋ふくしま館MIDETTEと連携し、玉川村の観光・特産品・関係人口拡大・移住促進に向けたPRイベントを開催する。

（ア）開催日程：令和８年１０月２日（金）～４日（日）

※日程については、変更の可能性がある。

（イ）開催場所：日本橋ふくしま館MIDETTE

東京都中央区日本橋室町４丁目３−１６ 柳屋太洋ビル１F

（ウ）開催内容：観光PR、特産品PR及び販売、飲食スペースを活用した企画（※）、

関係人口・移住促進PR

※地元飲食店や特産品を活用したメニュー等による食事の提供や料理体験（そば打ち体験等）等

（エ）目標集客数：500名

※特産品購入者、飲食提供者等を算出したものとし、日本橋ふくしま館MIDETTEの来場者ではない。

（オ）その他：

・本業務にかかる費用の一切を委託費に含むこと。ただし、村職員の旅費を除く。

・委託料と売上げは混同しないよう、会計を明確に区分すること。併せて、会場使用に伴い、売上げの20％の経費が発生する。売上げ及び売上げにかかる経費については見積書に含めないこと。

・出展者から出展料を徴収することも差し支えないが、出展料の金額等については、契約後に村と協議の上決定する。

②都内でのPRイベント

上記①に記載する他、都内で玉川村の観光・特産品・関係人口拡大・移住促進に向けたPRイベントを１回以上開催すること。

（ア）開催時期、期間：令和９年１月までの間に２日間以上

※連続した２日間以上、１日×複数回等、組み合わせは提案によるものとするが、日程については、村と協議の上決定する。

（イ）開催内容：観光・特産品PR、関係人口創出・移住促進に係るPR等

※下記（ウ）に示す目標集客数を見込め、かつ本事業の目的を十分に達成できる内容を提案すること。

（ウ）目標集客数：300人

※大規模イベント等への出展の場合、玉川村ブースへの来場者数を目標集客数とする。

（エ）その他：

・本業務にかかる費用の一切を委託費に含むこと。ただし、村職員の旅費を除く。

・特産品等の販売をする場合、委託料と売上げは混同しないよう、会計を明確に区分すること。

③集客のための広報

・上記①、②のイベント集客に係る広報を実施すること。

・広報にあたっては、SNSやチラシ等を効果的に組み合わせ、目標集客人数を確保できるような内容を提案すること。

（２）認知度向上・魅力発信PR

「福島県玉川村」の認知度向上及び魅力発信のためのPRを実施する。

（ア）実施期間：令和８年８月下旬～１２月（想定）

なお、実施期間は村との協議により決定する。

（イ）実施エリア：首都圏を中心とした県外エリア

（ウ）実施方法：チラシ配布等のアナログ手法、SNSやにニュースリリース等のデジタル手法、またはその両方を活用し、より効果的な手法を提案すること。

（エ）数量等：２種類以上のPRツールを使用し、計６種類以上のデザインを作成し、PRを実施すること。

PRにより目指すKPI（閲覧数や認知度の上昇率等）を提案で示すこと。

（オ）その他：本業務にかかる費用の一切を委託費に含むこと。ただし、村職員の旅費を除く。

（３）効果測定

上記（１）～（２）の業務について、PR効果を定量的に測定し、村に報告すること。

３　履行期間

事業完了日：令和９年２月末日までとする。

４ 成果品

事業報告書 1 部

５ 提出書類

受託者は、委託契約書に定めるほか、次に掲げる書類を提出する。

ア 委託業務着手届

イ 委託業務完了届

ウ 実績報告書

エ 上記４に示す事業成果品

オ その他委託者が必要と認める書類等

６　必要事項の補充

本業務を実施するにあたり、本仕様書に明記されていない事項で技術上当然必要と認められる事項は、受託者の責任で補充するものとする。

７　検査

本業務の成果品、関係資料、作業の実施状況について、玉川村は随時検査を行えるものとする。また、事業完了後であっても過失または疎漏等に起因する問題が生じた場合は、事業者の責任で速やかに対処するものとする。

８　完了

本業務は、運行報告書等、玉川村が必要と定める書類を提出し、玉川村の完了検査を受け、検査合格により完了とする。

９ その他

・本委託業務にあたり製作される成果物の著作権は村に譲渡するものとし、成果品については、村が二次的著作物を作成し、利用することができるものとする。

・受託者は、業務の遂行にあたり、村と適宜協議し、連絡調整を行うものとする。

・本仕様書に定めがない事項または仕様について生じた疑義等については村と受託者双方で協議の上、決定するものとする。